APPEL D’OFFRE

Fabrication d’une baleinière pilote conforme aux normes

Cahier des

CONDITIONS PARTICULIERES

Les présentes conditions particulières précisent et complètent, au besoin, les dispositions des conditions générales applicables au marché. Sauf si les conditions particulières en disposent autrement, les dispositions des conditions générales susmentionnées demeurent pleinement applicables.

Le pouvoir adjudicateur est la Commission Internationale du bassin Congo-Oubangui-Sangha ci-dessous dénommée la CICOS

Article 1 – Objet de l’Appel d’Offre

  - Description

  - Classe et règlement de construction

  - Nationalité de  la baleinière

  - Sous-traitant

  - Sécurité du chantier et du personnel

  - Jours travaillés et chômés

  - Langue appliquée au chantier, assistance formateur-instructeur

Article 2 – Inspection pendant la construction

2.1 Conditions d’accès au chantier des représentants de la CICOS

2.2 Autorité des représentants de la CICOS sur le chantier

2.3 Responsabilité du contractant vis-à-vis des représentants

2.4 Limites de responsabilité du contractant

2.5 Salaires et dépenses

2.6 Droits de retrait du contractant

2.7 Rapports et suivis du chantier du contractant à la CICOS

Article 3 – Autorisations préalables de la CICOS

3.1 Approbation des plans

3.2 Commandes des équipements et des fournitures

Article 4 – Modifications, changements et extra-coûts

4.1 Modalités d’exécution

4.2 Modifications par les organismes de réglementation et de la société de Classification

4.3 Conditions de paiement des modifications au contrat

Article 5 – Essais de la baleinière

5.1 Avant la livraison

5.2 Préavis

5.3 Procédure de déroulement des essais

5.4 Procédure d’acceptation ou de refus des non-conformités

5.5 Règles applicables aux corrections des refus

5.6 Conditions d’acceptation ou de refus de la baleinière.

Article 6 – Livraison de la baleinière à la CICOS

6.1 Date et lieu

6.2 Procédure de livraison

6.3 Documents à remettre

6.4 Garanties bancaires éventuelles

6.5 Transfert du titre de propriété et des éventuelles hypothèques

6.6 Procédures d’appareillage au départ de la baleinière du chantier

Article 7 – Retards et extension de la livraison force majeure

7.1 Force majeure

7.2 Retards autorisés

7.3 Droits de rétraction pour retard excessif

Article 8 – Qualité et garantie

8.1 Equipement et fabrication

8.2 Avis de défauts

8.3 Dépannage

8.4 Extension de la responsabilité du contractant

8.5 Limites de responsabilité du contractant

Article 9 – Prix du contrat

9.1 Prix du contrat

9.2 Ajustement du prix du contrat en raison de dommages-intérêts

9.3 Règles applicables à la révision des prix

Article 10 – Paiement du prix du contrat

10.1 Echéancier

10.2 Procédure de paiement

10.3 Remboursement

10.4 Garantie bancaire Contractant

Article 11 – Défaillance de la CICOS

11.1 Définition du défaut

11.2 Frais des intérêts

11.3 Conséquence de la défaillance

Article 12 – Défaut par le Contractant

12.1 Définition du défaut

12.2 Effet du défaut

Article 13 – Assurance, indemnité

13.1 Etendue de la couverture d’assurance du Contractant

13.2 Affectation des indemnités

13.3 Interprétation

13.4 Litiges

Article 14 – Taxes et impôts

Article 15 – Brevets, marques, droits d’auteur

Article 16 – Identification des matériaux

Article 17 – Limitation de responsabilité

Article 18 – Adresses pour les correspondances

Article 19 – Date d’applications et d’entrée en vigueur du Contrat

Article 1	– Objet de l’Appel d’Offre

Fabrication d’une baleinière pilote en bois conforme aux normes Catégorie 4 (cf. CICOS « Normes de construction et d’entretien des menues embarcations en bois – Octobre 2017 »

Une baleinière est une menue embarcation destinée au transport des marchandises et/ou équipée pour le transport des passagers n’excédant pas 30 m de longueur avec un produit LBT ≤ 300 m3.

  - Description

Caractéristiques principales:

- Longueur réglementaire	20,00 m

- Longueur Hors-Tout 	26,45 m

- Longueur à la flottaison	20,86 m

- Largeur Hors-Tout 	4,00 m

- Largeur à la flottaison	 3,86 m

- Tirant d’eau lège 	0,35 m

- Déplacement lège 	21 000 Kg

- Déplacement maximal 	45 000 Kg

- Motorisation                2 options proposées

  - Classe et règlement de construction

La baleinière sera construite en bois sous le contrôle d’une Société de classification.

Le Contractant devra respecter le « Règlement pour la Construction, l’Equipement et la Maintenance des Bateaux de Navigation Intérieure – Volume 1 : Règlement général  - Volume 2 : Baleinières / zone 3 ».

Ce règlement a été élaboré par la CICOS avec l'appui technique d’une Société de classification et adopté le 21 novembre 2014 par Décision n°01/CICOS-CMEX.04 du Comité des Ministres de la CICOS.

La baleinière devra également se conformer aux règles, réglementations et exigences des autorités compétentes en la matière des pays membres de la CICOS.

Toutes les règles et circulaires émises par la CICOS et ou les Autorités jusqu’à la signature du contrat d’adjudication de la construction et toutes les autres règles telles que stipulées dans le cahier des charges doivent être considérées comme faisant partie intégrante du cahier des charges.

Tous les frais et charges relatifs à la classification seront à la charge de la CICOS

Les plans utilisés, les matériaux, les fournitures pour la construction doivent être disponibles à tout moment pour inspection et tests de conformités aux règles et règlements de la société de classification.

Les décisions de la société de classification sont définitives et contraignantes pour les deux parties contractantes (CICOS et Contractant) concernant la conformité ou la non-conformité de la baleinière aux règles et règlements de la société de classification désignée, dont le respect doit être contrôlé par la société de classification susmentionnée.

  - Nationalité - Pavillon de  la baleinière

Le Contractant garantit que la baleinière sera à tous égards acceptable pour l'immatriculation sous le pavillon du pays membre de la CICOS (ci-après dénommé « l'État du pavillon »).

Tout au long de la fabrication de la baleinière, la CICOS se chargera du processus d'approbation de la baleinière en invitant sur place les Autorités de l'État du pavillon pour une inspection en temps utile comme demandé par les autorités de l’Etat du pavillon et en soumettant la demande pour approbation ou la demande de dérogation le cas échéant et toute la documentation et les informations demandées aux Autorités de l'État du pavillon.

Le Contractant fournira au CICOS les dessins et les données à soumettre aux autorités de l'État du pavillon. Le CICOS doit en faire la demande formelle auprès des autorités du pavillon.

Le Contractant doit se conformer à toutes les demandes des autorités de l'État du pavillon lors de la revue des plans et de l'inspection à bord de la baleinière.

Le CICOS est responsable de remplir tous les documents relatifs à l'enregistrement de la baleinière auprès de l'État du pavillon lors de la livraison, étant entendu que le Contractant doit livrer la baleinière conformément aux règles, réglementations et exigences énoncées dans le présent Contrat et les Spécifications.

Tous les frais et charges relatifs à l'immatriculation de la baleinière au nom de la CICOS à la livraison seront à la charge de la CICOS.

  - Sous-traitant

Le Contractant pourra sous-traiter et restera entièrement responsable de la qualité et de l’exécution des travaux de construction sous traités.

L’accès et le droit de la société de classification, des autorités de l’Etat  du pavillon resteront les mêmes dans les locaux des sous-traitants et dans les relations avec la direction du sous-traitant, même si aucun représentant du Contractant n’est présent. Toutes les remarques, les instructions au chantier de construction doivent être faites par l’intermédiaire du représentant du Contractant. Le représentant du Contractant sera tout le temps disponible sans délai sur le chantier pendant les heures normales de travail.

  - Hygiène et Sécurité chantier et personnel

Le Contractant s’engage à respecter toutes les  réglementations applicables en matière de travail, de sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement dans le pays d’accueil membre de la CICOS en vigueur à la date de la signature du présent contrat (les réglementations pouvant être modifiées ultérieurement).

  - Jours travaillés et chômés

« Jour ouvrable » désigne tout jour (autre qu’un samedi, dimanche ou jour férié) pendant lequel les banques sont généralement ouvertes au public dans les pays membre de la CICOS.

« Jour » désigne un jour calendaire et jour et jours doivent être interprétés en conséquence.

  - Langue appliquée au chantier, assistance au formateur-instructeur

Toutes les communications écrites y compris électroniques entre le Contractant et la CICOS seront menées en français.

Le maître charpentier instructeur qui assurera la montée en compétence des artisans sélectionnés  présents devra,  si besoin, disposer d’un interprète afin de faciliter la communication avec tous les ouvriers charpentiers affectés à la fabrication sur le chantier.

Article 2 – Inspection pendant la construction

2.1 Conditions d’accès au chantier des représentants de la CICOS

La CICOS peut appointer un ou des Représentant sur le chantier de construction, à ses propres frais et dépens pour inspecter l’avancement du chantier de la construction de la baleinière, les équipements à installer et les fournitures utilisées.

Les noms des Représentants, ainsi que les attributions et l’étendue de leurs pouvoirs doivent être communiqués au préalable au Contractant car ils veilleront au respect des règles de travail et de sécurité en vigueur sur le chantier et le cas échéant dans les locaux des sous-traitants du Contractant.

  - Autorité des Représentants de la CICOS sur le chantier

Les Représentants auront, à tout moment pendant les heures normales de travail jusqu’à la livraison de la baleinière, le droit d’inspecter la coque, ses moteurs, tous les accessoires, le matériel utilisé et tous les travaux en cours en rapport avec la construction de la baleinière où que les travaux soient effectués et où que les équipements et fournitures soient entreposés dans le but de déterminer que les composants retenus et leur montage sont conformes aux termes du  présent contrat et aux spécifications fournies pour la construction.

Si les Représentants découvrent une non-conformité dans un équipement ou un montage ils doivent rapidement aviser le Contractant du défaut constaté qui selon eux n’est pas ou ne sera pas conforme aux exigences du présent contrat et de ses exigences.

Les Représentants doivent si besoin consulter et conseiller le Contractant sur toutes les questions relatives à la construction de la baleinière tels que requis par le Contractant.

Le Contractant devra se conformer à toutes modifications qui ne sont pas contraires au présent contrat et au cahier des charges, et qui n’entraineront pas d’augmentation de coût ou de retard pour le Contractant, étant toutefois entendu que les exigences en matière de construction, d’équipements et d’aménagement du Mandataire CICOS en matière de construction doivent être écrites comme prévu à l’Article 4 du présent contrat.

Le défaut des Représentants d’effectuer une inspection et un test rapidement après la mise en conformité demandée à l’avance par le Contractant et convenue avec les Représentants autorisera le Contractant à poursuivre le calendrier de construction sans attendre davantage cette inspection particulière de mise en conformité.

Les inspections décrites ci-dessus n’exonèrent en rien la responsabilité du Contractant

  - Responsabilité du Contractant

Pour leur permettre de mener à bien leur travail de manière efficace, les Représentants doivent avoir à tout moment pendant les heures de travail jusqu'à la livraison de la baleinière, un accès libre et immédiat à la baleinière, à ses moteurs et accessoires et à tout autre lieu où des travaux sont en cours ou des matériaux sont en cours de transformation ou de stockage dans le cadre de la construction de la baleinière, y compris les chantiers, ateliers, magasins et bureaux du Contractant et les locaux des sous-traitants du Contractant qui effectuent des travaux ou stockent des matériaux dans le cadre de la construction de la baleinière.

  - Limites de responsabilité du Contractant

Le Contractant n'assume aucune responsabilité vis-à-vis de la CICOS ou de ses Représentants ou employés ou agents en cas de blessures corporelles, y compris la mort, des Représentants, employés ou agents susmentionnés ou de l'un d'eux pendant qu'ils, ou l'un d'entre eux, sont sur la baleinière ou dans les locaux du Contractant ou de ses sous-traitants ou sont autrement engagés dans et à propos de la construction de la baleinière à moins que les blessures corporelles susmentionnées, y compris le décès, n'aient été causées par une faute intentionnelle ou la négligence du Contractant ou de ses employés ou mandataires ou sous-traitants.

  - Salaires et dépenses

Tous les salaires, dépenses et taxes, y compris les frais de séjour, de déplacement et de communication des Représentants ou de tout autre employé de la CICOS en vertu des présentes, seront à la charge de la CICOS.

  - Droits de retrait du Contractant

Le Contractant peut demander par écrit le rappel de tout ou partie des Représentants jugés inaptes ou insatisfaisants. Si après investigations, la CICOS est convaincue que la demande est justifiée, alors elle devra, dans les vingt et un (21) jours suivant la réception de ladite demande, rappeler les Représentants et, si elle le souhaite, pourvoir à leur remplacement simultanément et elle en avisera le Contractant dans le même délai ci-dessus.

  - Rapports et suivis du chantier du Contractant à la CICOS

A chaque échéance (Article 10) ouvrant droit à un paiement, le Contractant adressera  à la CICOS un rapport de construction comprenant un planning détaillé à jour couvrant la période complète de l’avancement des travaux en cours ou achevés.

Article 3 - Autorisations préalables de la CICOS

## 3.1 Approbation des plans

La CICOS fera préalablement valider par la Société de classification les plans retenus pour le chantier  avant de les remettre au contractant.

En cas de litige concernant les dessins et/ou les informations techniques qui ne peuvent pas être résolus par des négociations, le litige sera soumis à l'évaluation de la CICOS conformément à l'article 14 du présent contrat. Tout retard causé par un tel litige sera considéré comme un retard autorisé.

Le Contractant s'efforcera de fournir en temps utile toute information complémentaire ou mise à jour requise par les Autorités.

Les approbations des dessins ci-dessus ne diminuent en rien la responsabilité du Contractant de livrer la baleinière en pleine conformité avec le présent Contrat.

3.2 Commandes des équipements et des fournitures

Le Contractant est libre de choisir ses fournisseurs et/ou sous-traitants. Si la CICOS préfère un fournisseur et/ou un sous-traitant particulier autre que celui déjà choisi par le Contractant (ou non initialement proposé par le Contractant) et si la préférence de la CICOS implique une modification du coût ou du délai de livraison, le Contractant indiquera le montant de la modification susmentionnée à la CICOS qui aura alors la possibilité d'informer le Contractant dans les dix (10) jours à compter de la date de réception de cette notification, de la CICOS, des fournisseurs et/ou sous-traitants choisis (sélectionnés) par le Contractant. La CICOS peut insister sur sa préférence, auquel cas la différence de coût sera ajoutée ou déduite du prix du contrat. A défaut d'action de la CICOS ou en cas de désaccord, le Contractant pourra, sous réserve de sa responsabilité au titre du présent Contrat, recourir librement à tous les fournisseurs et/ou sous-traitants proposés.

Pour les équipements ou matériaux non spécifiés dans les Spécifications, le Contractant doit acheter et/ou installer des matériaux ou équipements marins fiables, qui se sont avérés efficaces et fiables dans l'industrie fluviale commerciale pour les baleinières en état de navigabilité. Le Contractant n'est pas tenu de demander l'approbation de la CICOS pour cet équipement.

Le Contractant sera à tout moment responsable et devra s'assurer que l'équipement répond aux exigences du présent Contrat et du Cahier des Charges ainsi qu'à l'agrément et à la certification de la société de Classification et des autorités de l'Etat du Pavillon.

Les approbations et validation telles qu’elles sont définies ci-dessus par la société de Classification ne limitent ni ne qualifient la responsabilité du Contractant pour la livraison de la baleinière en conformité avec le présent contrat.

Il est convenu que tout contact de la CICOS avec les fournisseurs concernant les fournitures destinées à la baleinière au titre du présent contrat se fera par l’intermédiaire du Contractant ou en collaboration avec le Contractant.

Article 4 – Modifications, changements et extra-coûts

4.1 Modalités d’exécution

Le Cahier des Charges sous lequel la baleinière est fabriquée pourra être modifié et changé à tout moment d'un commun accord entre les Parties. Ces modifications ou changements demandés par la CICOS ou proposés par le Contractant ne seront effectués par le Contractant que si la CICOS accepte un ajustement du prix, du délai de livraison, du port en lourd, de la rapidité et de toutes autres conditions du présent Contrat, résultant de la proposition ou modification demandée.

Une demande officielle de modifications doit être faite par la CICOS ou par le Contractant par écrit, sous une forme convenue par les Parties.

Le Contractant fournira à la CICOS une proposition contenant les détails de toute diminution ou augmentation du prix, des modifications du délai de livraison prévu, du poids mort, de la vitesse et/ou d'autres conditions du présent Contrat résultant de la modification proposée ou demandée.

Tout accord de modification et de changement doit inclure un accord sur l'augmentation ou la diminution, le cas échéant, du prix du contrat, ainsi qu'un accord sur toute extension ou réduction du délai de livraison ou toute autre modification du présent contrat ou des spécifications jointes qui sont occasionnées par ces modifications et changements. L'accord susmentionné de modification et de changement des Spécifications doit être confirmé par écrit. Cependant, le Contractant n'aura aucune obligation ou responsabilité de mettre en œuvre des modifications qui rendraient impossible ou déraisonnablement onéreux pour le Contractant de rendre la baleinière conforme aux exigences de la Classification et des autorités des États du pavillon.

L'accord susmentionné constituera une modification des Spécifications en vertu desquelles la baleinière sera construite et un tel accord sera incorporé dans le présent Contrat au moyen d'addenda, qui deviendront une partie intégrante des présentes.

Dès confirmation de l'accord susmentionné de modification et de changement des Spécifications, le Contractant modifiera la construction de la baleinière conformément à celles-ci, y compris toute augmentation ou réduction des travaux à effectuer dans le cadre de cette construction. A défaut des éléments précités à la CICOS, le Contractant aura le droit de poursuivre les travaux selon le cahier des charges initial.

4.2 Modifications par les organismes de réglementation et de la société de Classification

Si, après la date du présent contrat, des exigences relatives à la classe (Société de classification) ou aux règles et réglementations (Etat du pavillon) spécifiées ci-dessus auxquelles la construction de la baleinière doit se conformer, sont modifiées ou modifiées par la société de Classification ou les organismes de réglementation autorisés à établir ces modifications ou changements, le Contractant, après notification en bonne et due forme, doit en informer la CICOS et se conformer rapidement à ces modifications ou changements dans la construction de la baleinière, à condition que la CICOS accepte au préalable :

- tout ajustement de coût résultant du prix contractuel de la baleinière ;

- tout allongement du délai de livraison de la baleinière qui en résulterait ;

- toute modification en résultant des performances garanties de la baleinière ;

- toute autre modification en résultant des termes du présent Contrat.

Cet accord de la CICOS sera effectué de la même manière que celle prescrite ci-dessus pour la modification et les changements des Spécifications.

A défaut d'accord dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d'envoi par le Contractant de sa proposition à la CICOS, le Contractant aura le droit de procéder à la construction selon le Cahier des Charges initial.

4.3 Conditions de paiement des modifications au contrat

Les ajustements du prix du contrat effectués en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront payés par la CICOS conformement à l’article 10 du présent contrat en cas d’augmentation du prix de la construction porté au contrat initial (selon le cahier des charges initial).

Article 5 – Essais de la baleinière

5.1 Avant la livraison

Le Contractant devra, en présence des représentants de la CICOS, les représentants des organismes de réglementation et de la société de classification, procéder à des essais sur le fleuve pour permettre aux Parties, aux représentants des autorités de l'État du pavillon et les représentants de la CICOS de vérifier et établir que tous les éléments fonctionnent conformément au présent contrat et aux spécifications.

La présence des représentants des autorités de l'Etat du pavillon, si nécessaire, sera organisée et payée par la CICOS.

Le Contractant est (à ses propres frais et dépens) autorisé à effectuer des essais préliminaires sur le fleuve. Le Contractant informera au préalable les Représentants de l'heure et de la date proposées pour ces essais préliminaires sur le fleuve et le(s) Représentant(s) aura(ont) le droit d'être présent(s) à ces essais.

5.2 Préavis

La CICOS recevra du Contractant un préavis approximatif d'au moins trente (30) jours et un préavis définitif de cinq (5) jours par écrit, de l'heure et du lieu des essais sur le fleuve de la baleinière. Cet avis précisera le port à partir duquel la baleinière commencera ses essais et la date à laquelle les essais devraient avoir lieu.

Les représentants de la CICOS, qui doivent assister à ces essais et vérifier les performances de la baleinière au cours de ceux-ci, doivent être présents au port susmentionné à la date indiquée dans l'avis susmentionné.

La non-présentation des représentants de la CICOS après notification en bonne et due forme à la CICOS comme prévu ci-dessus, sera considérée comme une renonciation à son droit d'avoir un représentant à bord de la baleinière pendant les essais sur le fleuve et le Contractant pourra procéder à ces essais sans tel représentant étant présent. Dans ce cas, la CICOS sera tenue d'accepter la baleinière sur la base d'un certificat fourni par le Contractant et la société de Classification indiquant que la baleinière lors des essais a été jugée conforme aux Spécifications et satisfaisante à tous égards.

En cas de météo défavorable à la date prévue pour les essais, celles-ci auront lieu le premier jour disponible suivant les conditions météorologiques ou hydrographiques. Si, au cours du déroulement des essais, un changement soudain du temps devait se produire de manière à empêcher la fin des essais, alors, dans cette situation, les essais seront interrompus et la date des éssais reportée au premier jour favorable suivant, à moins que la CICOS s'engage à accepter la baleinière sur la base des essais effectués avant le changement soudain des conditions météorologiques susmentionné.

Dans le cas où le début des essais sur le fleuve serait retardé, ou les essais interrompus, par des conditions météorologiques ou hydrographiques défavorables telles que décrites ci-dessus, ce retard sera considéré comme un retard admissible pour la date de livraison de la baleinière.

5.3 Procédure de déroulement des essais

Les essais seront conduits sous la responsabilité du Contractant. Le Contractant fournira l'équipage nécessaire pour respecter les conditions de sécurité de la navigation.

Toutes les dépenses liées aux essais de la baleinière (y compris, mais sans s'y limiter, l'eau, le combustible des moteurs, les huiles moteurs, hydrauliques et le coût de l'équipage) seront à la charge exclusive du Contractant.

Les essais doivent servir à prouver le respect des exigences de performance pour les essais telles qu'énoncées dans le présent contrat.

5.4 Procédure d’acceptation ou de refus des non-conformités

A l'issue du déroulement des essais et lorsque les résultats des essais sont disponibles, si le Contractant considère que les résultats de celui-ci démontrent que la baleinière est conforme au présent Contrat, le Contractant remettra immédiatement à la CICOS un avis écrit d'achèvement indiquant que la baleinière est prête pour livraison.

Dans les dix [10] Jours après réception d’une part de cet avis et des résultats des essais et d’autre part de la notification de la décision de la société de Classification, la CICOS notifiera par écrit au Contractant son acceptation ou son refus de la baleinière et la CICOS est en droit de refuser la baleiniere si elle estime qu'elle n'est pas conforme avec les termes du Contrat. Si la CICOS refuse la baleinière, elle doit indiquer par écrit la liste des non-conformité en précisant de quelle(s) manière(s) la baleinière n'est pas conforme au présent Contrat, ou ne satisfait pas aux exigences de performance indiquées dans le présent Contrat.

Si la CICOS ne notifie pas dans le délai indiqué ci-dessus son intention d'accepter ou de refuser la baleinière, le Contractant est en droit d'exiger la décision de la CICOS. Si la CICOS omet à nouveau de notifier sa décision dans un délai de cinq Jours Ouvrés supplémentaires, la baleinière sera réputée acceptée.

5.5 Règles applicables aux corrections des refus

## Si les résultats de l'essai démontrent que la baleinière ou une partie ou un équipement de celle-ci n'est pas conforme aux exigences du présent Contrat ou ne satisfait pas aux exigences de performance indiquées dans le présent Contrat, le Contractant prendra toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette non-conformité.

## Si la baleinière est refusée par la CICOS conformément au paragraphe 3 ci-dessus, sans préjudice de ses droits au titre de l'article 12 et si le Contractant est d'accord avec la décision de la CICOS, le Contractant apportera sans délai les modifications et/ou corrections nécessaires pour remédier à cette non-conformité pour se conformer au Contrat.

## Si nécessaire ou si la CICOS l'exige, le Contractant peut, à ses frais, procéder à un nouvel essai pour s'assurer que la baleinière est conforme aux termes du présent Contrat et aux Spécifications et la société de Classification peut inspecter la baleinière  et notifier au Contractant son acceptation ou son refus de la baleinière.

## À l'issue de ces tests ou essais supplémentaires et de la démonstration par le Contractant que les défauts ont été corrigés, un avis indiquant que la baleinière est prête à être livrée sera remise au CICOS. La CICOS doit notifier au Contractant son acceptation ou son refus par écrit dans un délai maximum de trois (3) jours ouvrables après réception de l'avis précité et des résultats des essais suite à la réalisation des modifications et/ou corrections nécessaires.

## En cas de refus, les conditions ci-dessus s'appliquent.

5.6 Conditions d’acceptation ou de refus de la baleinière

## L'acceptation de la baleinière par la CICOS, comme indiqué ci-dessus, sera définitive et contraignante et empêchera la CICOS de refuser la livraison formelle sur la base de toute déficience présumée dans les parties de la baleinière qui ont été testées pendant l'essai, à condition que toutes les autres conditions procédurales de livraison ont été remplies.

Article 6 – Livraison de la baleinière à la CICOS

6.1 Date et lieu

Le Contractant livrera la baleiniere à la CICOS au chantier de fabrication ou à un autre endroit à convenir sur le fleuve, en toute sécurité à flot,  à un poste d'amarrage sûr conformément au Contrat et avec toutes les classifications et certificats statutaires et après l'achèvement des essais, à une date convenue par les deux parties.

6.2 Procédures de livraison

Sous réserve que la CICOS paie concomitamment le paiement dû à la livraison au Contractant comme prévu au Contrat, la livraison de la baleinière sera effectuée dès l'acceptation par la CICOS par l'échange simultané entre chacune des parties d'un "Protocole de livraison et réception » constatant la livraison de la baleinière par le Contractant et son acceptation par la CICOS. Ce protocole sera établi en double exemplaire et signé par chacune des parties aux présentes.

6.3 Documents à remettre

Tous les plans, certificats et documents devant être remis à la CICOS lors de la livraison et ceux qui pourraient être demandés par les autorités des États du pavillon seront fournis par le Contractant dans la langue convenue.

La livraison de la baleinière par le Contractant sera conditionnée à la réception par la CICOS des documents dûment authentifiés suivants :

- Protocole des essais de la baleinière effectués en application du présent Contrat.

- Inventaire de l'équipement de la baleinière, y compris les pièces de rechange et autres pièces telles que spécifiées dans les Spécifications.

- La liste des consommables restant à bord tels que le combustible moteurs, les huiles moteurs, hydrauliques et graisses lubrifiantes, l'eau douce et similaires, mais sans s'y limiter, y compris le prix d'achat de ceux-ci.

- Tous les certificats, y compris (mais sans s'y limiter) les certificats du contractant et les certificats de la société de Classification, devant être fournis à la livraison de la baleinière conformément au présent contrat et aux spécifications.

- Déclaration écrite de garantie par le Contractant que la baleinière est livrée à la CICOS libre et quitte de tous privilèges, dettes, réclamations, hypothèques et autres charges sur la baleinière et le titre de propriété de la CICOS aux présentes, et en particulier, que la baleinière est libre des charges, sous la forme d'impôts, taxes ou charges imposées par l'Etat du port de livraison, ainsi que de toutes les obligations du Contractant envers ses sous-traitants, employés et équipages et de toutes les obligations découlant de la la construction ou l'exploitation de la baleinière ou des essais ou autrement avant la livraison et l'acceptation, dont le libellé doit être convenu par la CICOS (notarié et origine certifiée ou légalisé ou, si nécessaire, délivré par le registre des navires fluviaux où la baleinière sera immatriculée au moment de la livraison);

- Les plans de construction et les plans des circuits (électrique, hydraulique, combustible, eau) dont la liste est à établir mutuellement avec la documentation technique relative à la baleinière et tous les documents et manuels d'instructions convenus d'un commun accord doivent être fournis à la CICOS sans frais supplémentaires (copies papier + copies électroniques à la demande de la CICOS).

- Certificat de garantie du contractant.

- Facture commerciale pour le prix du contrat.

- Tous les documents supplémentaires qui peuvent être requis après la livraison par les autorités des États du pavillon pour permettre l'enregistrement de la baleinière dans les États du pavillon au nom de l’Etat bénéficiaire.

Le contractant aura fait, avant la livraison de la baleinière, marquer selon une technique convenue entre les parties (gravure, estampage etc.) sur le franc bord ou autre emplacement convenu d’un commun accord :

Don projet PARFSED

CICOS/UE

à la RC

ou

à la RCA (selon le cas)

6.4 Garanties bancaires éventuelles

La CICOS restituera toutes les garanties bancaires fournies par le Contractant conformément à l'Article 10, Clause 4, au Contractant lors de la livraison de la baleinière, après acceptation de la baleinière par le CICOS.

6.5 Transfert du titre de propriété et des éventuelles hypothèques

La propriété et les risques sont transférés à la CICOS dès la livraison et l'acceptation de ceux-ci, et par la suite toutes les responsabilités du Contractant cessent à l'exception des obligations de garantie énoncées à l'article 8 des présentes.

Il est expressément entendu que, pendant la construction jusqu'à la livraison, la baleinière et ses équipements sont la propriété du Contractant et le risque de leur perte est à la charge du Contractant.

Le Contractant pourra hypothéquer la baleinière et ses équipements en garantie du financement de la construction, y compris la garantie d'acompte de la baleinière. Toute hypothèque garantissant le financement de la construction sera annulée à la livraison de la baleinière qui sera remise à la CICOS libre de tous privilèges et charges.

6.6 Procédures d’appareillage au départ de  la baleinière du chantier

La CICOS prendra possession de la baleinière immédiatement après sa livraison et sa bonne réception. Sur demande, la CICOS retirera la baleinière du chantier naval du Contractant dans un délai convenu entre les parties suivant sa livraison et sa réception.

Dans l'intervalle, le Contractant mettra gratuitement à la disposition de la CICOS un poste d'accostage adapté, sûr et accessible, pendant la durée convenue.

Article 7 – Retards et extension de la livraison (force majeure)

7.1 Force majeure

Si, à tout moment avant la date de livraison, la construction de la baleinière est retardée en raison de cas de force majeure ; les exigences obligatoires pertinentes des autorités gouvernementales ; guerre ou autres hostilités ou préparation de celles-ci ; blocus; révolution, insurrections, mobilisation, épidémies, pandémies, guerre civile, troubles civils ou émeutes ; explosions, collisions, échouements ou incendies non imputables à la négligence du Contractant ; les défauts de matériaux, y compris les pièces moulées ou forgées majeures ou les ouvrages composites qui n'auraient pas pu être détectés par le Contractant en faisant preuve de diligence raisonnable et de bonnes pratiques ; inondations, typhons, ouragans, tremblements de terre ; les glissements de terrain ou toute autre cause indépendante de la volonté du Contractant ; alors et dans un tel cas, et sous réserve des dispositions du présent Article 7 des présentes, la Date de Livraison sera reportée du nombre de jours de retard effectif encouru par le Contractant dans la livraison de la baleinière en conséquence de l'une de ces causes.

L'épidémie actuelle de la pandémie de COVID-19 et EBOLA et les mesures de quarantaine directement liées, les restrictions de voyage, les actions gouvernementales et/ou d'autres circonstances, telles qu'elles sont actuellement en place, ne seront pas considérées comme des « forces majeures ».

Les retards simultanés doivent être comptés simultanément et non cumulativement. Pour éviter tout doute, les retards simultanés sont les retards qui se produisent ou existent en même temps.

Les événements ci-dessus ne constituent des événements de force majeure que dans la mesure où cet événement est imprévisible, inévitable et indépendant de la volonté du Contractant.

Dans les dix (10) jours à compter d'un cas de force majeure pour lequel le Contractant prétend avoir droit au titre du présent Contrat à une prolongation de la Date de Livraison Contractuelle, à l'exception des retards dus à l'arbitrage, le Contractant notifiera au CICOS, par écrit, de la date à laquelle le retard a commencé et des raisons qui en découlent, dans un délai raisonnable, à étayer par des preuves raisonnablement documentées pour justifier le retard réclamé. De la même manière, dans les quinze [15] jours après la fin d'un tel retard, le Contractant avisera la CICOS, par écrit, de la date à laquelle le retard a pris fin et précisera également le délai dans lequel la date de livraison est prolongée en raison de ce retard. La CICOS aura les mêmes obligations de notification pour tout événement de force majeure qui l'affecterait.

Le défaut de notification du Contractant ou de la CICOS dans les conditions prévues ci-dessus vaut renonciation à leurs droits d'obtenir une prolongation de la Date de Livraison Contractuelle.

7.2 Retards autorisés

"Retard autorisé" signifie :

- Retard causé par le non-paiement par la CICOS de l'un quelconque des versements du prix contractuel à l'échéance ; ou alors

- toute cause ou causes spécifiées au paragraphe (1) de l'article 3 et/ou au paragraphe (1) de l'article 7 ;

ou alors

- Météo défavorable entraînant un report ou une annulation des essais sur le fleuve programmés ;

ou alors

- tout autre retard dû à des événements, qui permettent un ajustement ou un report de la date de livraison aux termes du présent Contrat.

Les retards admissibles sont à distinguer des retards non autorisés permettant d'ajuster le Prix du Contrat dans les conditions prévues à l'article 9 ci-après.

En cas de retard autorisé, la Date de Livraison Contractuelle sera prolongée sans aucune réduction du Prix du Contrat pour le nombre total de jours occasionnés par les Retards Autorisés.

7.3 Droits de rétraction pour retard excessif

Si les retards non autorisés, à l'exclusion des retards dus à (i) l'arbitrage en vertu de l'article 13, (ii) le manquement de la CICOS en vertu de l'article 11, (iii) les modifications et les changements en vertu de l'article 4 ou (iv) les retards ou les défauts de l'équipement fourni par la CICOS tel que stipulé à l'article 15, totalisent quatre-vingt dix (90) jours.

Dans un tel cas,  et après l'expiration de cette période, la CICOS aura la possibilité de résilier le présent Contrat en signifiant au Contractant un avis écrit de résiliation. Cette résiliation prendra effet à compter de la date à laquelle l'avis susmentionné est reçu par le Contractant. Dès réception d'un tel avis, le Contractant remboursera sans délai l'intégralité du montant de tous les acomptes versés par la CICOS au titre du présent Contrat avec les intérêts prévus à l'article 10 ci-après.

A tout moment après le délai accumulé justifiant la résiliation du présent Contrat par la CICOS, le Contractant peut exiger que la CICOS prenne une décision, auquel cas la CICOS devra, dans les dix (10) jours suivant la réception de cette demande, soit notifier au Contractant son intention de résilier le présent Contrat, ou consentir à un report de la Date de Livraison Contractuelle sans renoncer à son droit de réclamer des pénalités pour exécution tardive d'une obligation. Il est entendu et convenu entre les Parties que, si un retard supplémentaire se produit en raison de causes justifiant la résiliation telles que spécifiées dans le présent Article, la CICOS aura le même droit de résiliation aux mêmes conditions que celles spécifiées dans le présent Article.

Article 8 – Qualité et garantie

8.1 Equipement et fabrication

Le Contractant, pour une période de douze (12) mois calendaires à compter de la date de livraison à la CICOS (ci-après dénommée la "Période de Garantie"), garantit la baleiniere et toutes ses pièces et équipements qui sont fabriqués ou fournis par le Contractant et /ou ses sous-traitants et/ou fournisseurs au titre du présent Contrat contre tous vices dus à un défaut de matière et/ou à une malfaçon et/ou à une erreur d'appréciation.

8.2 Avis de défauts

La CICOS ou ses représentants dûment autorisés informeront le Contractant par écrit, aussi rapidement que possible après la découverte, de tout défaut pour lequel une réclamation doit être faite en vertu de cette garantie. L'avis écrit de la CICOS doit inclure des détails sur la nature du défaut et l'étendue des dommages causés par celui-ci, mais à l'exclusion des dommages consécutifs comme stipulé ci-après.

Le Contractant ne sera tenu à aucune obligation au titre de cette garantie pour tout défaut découvert après l'expiration de sa garantie de 12 mois.

8.3 Dépannage

Le Contractant remédiera à tout défaut pour lequel la baleinière, ou toute pièce ou équipement de celle-ci, est garantie en vertu du présent Article, en réparant ou en remplaçant la pièce ou l'équipement défectueux à ses propres frais et dans un délai convenu d’un commun accord, à son Chantier Naval ou dans la zone du fleuve. La CICOS mettra la baleinière à la disposition du Contractant afin qu'il puisse réparer les défauts. Toutefois, si la CICOS estime raisonnablement qu'il n'est pas pratique d'amener la baleinière sur son site de construction, chantier naval ou dans la zone du fleuve, la CICOS peut effectuer les réparations ou les remplacements nécessaires ailleurs, auquel cas la baleinière sera aux frais et sous la responsabilité de la CICOS jusqu'au lieu choisi par la CICOS qui informera par écrit, si possible à l'avance, mais dans tous les cas dès que possible, le Contractant de l'heure et du lieu où ces réparations seront effectuées et le Contractant aura le droit, à ses propres frais, d'envoyer son propre représentant pour vérifier ou réparer la nature et l'étendue des défauts dénoncés, si, ce faisant, la baleinière n'est pas retardée ou son exploitation ou son fonctionnement n'en est pas altéré.

Le Contractant doit dans tous les cas, dans les plus brefs délais, notifier par écrit à la CICOS son acceptation ou son refus du défaut comme faisant l'objet de la garantie prévue par les présentes.

Si le Contractant admet que le défaut justifie une réparation au titre du présent article, le Contractant paiera à la CICOS, à l'issue de la période de garantie, les frais de ces réparations ou remplacements jusqu'à concurrence d'une somme équivalente au coût des mêmes réparations ou remplacements au Chantier Naval ou dans un chantier du fleuve Oubangui/Congo, de bonne réputation choisi par la CICOS (à condition que, si la CICOS choisit cette dernière option, elle fournisse au Contractant une preuve documentaire des coûts estimés dudit chantier du fleuve Oubangui/Congo). Dans le cas contraire, la question sera résolue conformément à l'article 14.

Les livraisons de toutes les pièces de rechange mutuellement convenues afin de remplir les obligations de garantie du Contractant en vertu des présentes seront effectuées par le Contractant DDP au siège de CICOS ou tout autre port désigné par la CICOS et au frais de la CICOS.

Si les défauts sont découverts et signalés avant la fin de la période de garantie, tous les défauts dont le Contractant est responsable dans les conditions du présent article, seront réparés ou remplacés par le Contractant à ses frais dans un délai de 2 mois au plus tard après l'expiration de ladite période de garantie, sauf accord mutuel qui en dispose autrement et sous réserve des contraintes normales d'exploitation de la baleinière. Si le CICOS omet de réparer ou de remplacer à sa convenance les pièces défectueuses dans ledit délai de 2 mois, le Contractant ne pourra plus être tenu responsable de toute réclamation à ce titre.

Dans le cas où des réparations ou des remplacements seraient effectués par le Contractant et/ou ses sous-traitants, la garantie du Contractant telle que décrite au présent Article sera prolongée pour les réparations ou remplacements précités pour une durée de douze (12) mois à compter de la date que les réparations ou remplacements précités soient effectués, sous réserve que ces pièces de rechange soient livrées ou commandées par le Contractant. L'ensemble de la période de garantie en vertu du présent paragraphe ne doit jamais excéder une période de vingt-quatre (24) mois après la date de livraison de la baleinière.

8.4 Extension de la responsabilité du Contractant

La responsabilité du Contractant en vertu de cette disposition sera limitée aux défauts directs causés par une conception défectueuse, une erreur de jugement, une faute, une négligence et/ou un matériel défectueux et/ou une mauvaise exécution.

Le Contractant n'aura aucune obligation concernant les défauts découverts après l'expiration de la Période de Garantie prolongée conformément aux dispositions ci-dessus.

Les défauts de la baleinière, ou de toute pièce ou équipement de celle-ci, causés par le péril de la navigation fluviale ou l'usure normale ou le feu ou les accidents sur les fleuves ou ailleurs ou par une mauvaise gestion, un manque d'entretien, des accidents, une négligence, une négligence volontaire, la modification ou l'ajout de la part de l'Exploitant, de ses employés ou agents ou de toute personne autre que les employés ou agents du Contractant, sur la baleinière ou effectuant des travaux sur la baleinière, y compris l'équipage et les passagers de la baleinière, ne sera pas considéré comme soumis à la garantie contractant.

De même, le Contractant ne sera pas responsable des défauts de la baleinière ou de toute pièce ou équipement de celle-ci qui seraient dus à des réparations effectuées par une personne autre que le Contractant ou ses sous-traitants et choisie par la CICOS comme prévu ci-dessus.

8.5 Limite de responsabilité du Contractant

La garantie énoncée dans le présent Article 8 représente le recours exclusif de la CICOS après la livraison à l'égard de tout défaut de la baleinière ou de toute partie de celle-ci, quelle qu'en soit la cause. Il remplace et exclut toute autre responsabilité, garantie, durée, garantie ou condition découlant autrement du présent Contrat ou imposée ou implicite par toute loi en conséquence de la construction et de la vente de la  baleinière par le Contractant pour et à la CICOS.

Sauf disposition contraire et sous réserve des autres dispositions du présent article 8, à la livraison de la baleinière, le contractant sera dégagé de toute responsabilité et/ou obligation quelle qu'elle soit en ce qui concerne l'état et la qualité de la baleinière ou de toute partie de celui-ci.

Article 9 – Prix contractuel

9.1 Prix du contrat

Le prix du contrat (ci-après appelé le « prix du contrat ») de la baleinière telle que décrite dans les présentes est de  :        ……………… Euro, hors TVA

(En toutes lettres : xxxxxxxx Euro)

Il est expressément convenu entre le Contractant et la CICOS que le Prix du Contrat est forfaitaire, c'est-à-dire un prix ferme et définitif qui restera inchangé pendant toute la durée du présent Contrat, sous réserve uniquement des ajustements et des sommes provisionnelles prévues au présent Contrat.

9.2 Ajustement du prix du contrat en raison des dommages-intérêts

Le prix du contrat de la baleinière, comme indiqué ci-dessus, sera sujet à ajustement comme ci-après

9.2.1 Retard de livraison

Si la livraison est retardée de plus de quinze (15) jours au-delà de la Date de Livraison Contractuelle, éventuellement prolongée des Retards Autorisés aux termes du présent Contrat, alors, dans ce cas de retards non autorisés, à compter de minuit le premier (1er) jour après la Date Contractuelle Date de Livraison, le Prix Contractuel de la baleinière sera réduit en déduisant une somme de 200 Euros par jour entier de retard non autorisé au-delà de cette date.

9.2.2 Ajustement du prix du contrat en raison de modifications, de changements et d’extras

Le Prix du Contrat sera réduit ou augmenté, selon le cas, du montant cumulé de toutes les modifications conformément à l'Article 4 ci-dessus.

9.3 Règles applicables à la révision de prix

Les montants des pénalités en vertu du présent article seront calculés et déterminés à la livraison du navire.

Tout ajustement du Prix du Contrat dû à des dommages-intérêts sera déduit du dernier versement dû à la livraison de la baleinière conformément à l'article 10, paragraphe 1 ci-après.

Les pénalités prévues dans le présent Contrat constitueront un règlement complet et définitif des réclamations, qui ont ouvert le droit aux dommages-intérêts forfaitaires susmentionnés et la CICOS ne sera pas en droit d'exiger une indemnisation supplémentaire à cet égard.

Si le prix du contrat est augmenté à la suite de modifications en vertu de l'article 4 du présent contrat, le montant de l'augmentation sera payé comme suit :

- Cinquante (50) pour cent à la date de l'accord de modifications entre les Parties au titre de l'article 4.

- Cinquante (50) pour cent plus le solde du paiement à la livraison.

Si le Prix du Contrat est diminué à la suite de modifications au titre de l'Article 4 du présent Contrat, le montant de la réduction sera déduit de l'acompte de livraison.

Article 10 – Paiement du contrat

10.1 Echéancier

La CICOS paiera le Prix du Contrat au Contractant, en plusieurs versements comme suit :

- 40%	du prix contrat, à la signature du contrat de construction,

- 20 %	du prix contrat, à la pose de la quille,

- 10 %	du prix contrat, à la pose du premier bordé de coque,

- 10 %	du prix contrat, à l’installation de la propulsion,

5)    	20 %	du prix contrat, à l'acceptation et à la livraison de la baleinière et à réception des documents tel que définis à la clause 2 du présent article.

Tous les paiements à effectuer par le CICOS conformément au présent article 10 seront effectués sans déduction (frais bancaires, droits, taxes, etc…) aux échéances desdits paiements.

10.2 Procédure de paiement

A l'exception de la première échéance, le Contractant notifiera par écrit au CICOS au moins dix (10) jours ouvrables à l'avance les dates d'exigibilité de chaque échéance.

Les versements n° 1 à 5 seront envoyés accompagnés de la garantie de remboursement telle que stipulée au paragraphe 4 du présent article.

Pour l'acompte 3, le Contractant adressera la facture de l'acompte correspondant, accompagnée d'un procès-verbal de la Société de classification attestant que le jalon correspondant a été atteint pour l'acompte n° 3. Chaque acompte sera réglé par la CICOS par virement sur le compte du Contractant au plus tard dans les dix (10) Jours Ouvrés pour l'acompte n°3 et l'acompte n°4, et immédiatement pour le dernier versement dû à l'acceptation et à la livraison. Les frais de remise des paiements et toutes autres dépenses liées à ces paiements seront à la charge de la CICOS.

10.3 Remboursement

Les paiements par la CICOS effectués avant la livraison de la baleinière auront la nature d'avances au Contractant et dans le cas où la baleinière après construction est rejetée par la CICOS ou que le présent Contrat est résilié ou annulé par la CICOS, le tout conformément aux termes du présent Contrat, ou si le Contractant était en défaut de livraison de la baleinière ou devait, par manquement au présent Contrat, justifier sa résiliation par la CICOS du fait de ce manquement, alors, en tout état de cause, le Contractant remboursera à la CICOS le montant intégral de toutes les sommes versées par la CICOS au Contractant sous forme d'acomptes provisionnels avant la livraison avec les intérêts courus au taux de  cinq pour cent (5 %) par an à compter de la date de chaque paiement.

10.4 Garantie bancaire du Contractant

Afin de garantir l'obligation du Contractant de rembourser les sommes versées par la CICOS comme prévu ci-dessus, le Contractant fournira à la CICOS :

- Une garantie bancaire de remboursement émise par une banque agréée du pays dans des termes et conditions acceptables pour la CICOS, pour la totalité du versement comme indiqué ci-dessus.

Les Coûts liés au transfert des sommes à rembourser sont à la charge du Contractant.

Article 11 – Défaillance de la CICOS

11.1 Définition du défaut

La CICOS sera réputée défaillante dans les cas suivants :

- Si la CICOS ne règle pas au Contractant les éventuels acomptes et/ou sommes dus au titre du présent Contrat, et payables avant la livraison de la baleinière.

- Si la CICOS omet de donner au Contractant l'avis d'acceptation ou de rejet de la baleinière, ou omet de donner la notification écrite quant à la cause du rejet, ou après l'achèvement des modifications/corrections nécessaires ou des tests/essais supplémentaires, omet de donner l'avis d'acceptation ou de refus de la baleinière, comme indiqué au paragraphe 5 de l'article 5.

Pour l'application de la présente clause, les paiements seront réputés effectués à réception par la banque du Contractant des acomptes susvisés.

11.2 Frais des intérêts

Si la CICOS est en défaut de paiement pour l'un des versements, tel que prescrit dans le présent article, la CICOS doit, à compter du lendemain de la date d'échéance du versement susmentionné, payer des intérêts sur ces versements impayés au taux de 5 pour cent (5 %) par an à compter de la date d'échéance jusqu'à la date de paiement au Contractant de la totalité des sommes dues, y compris les intérêts.

11.3 Conséquences de la défaillance

En cas de manquement de la CICOS, tel que prévu au présent Article, la Date Contractuelle de Livraison de la baleinière sera automatiquement prolongée en tant que Retard Autorisé d'une durée égale à la durée du défaut. Si ce défaut persiste pendant une période de quatorze (14) jours à compter de la date de l'avis envoyé par le Contractant à la CICOS pour remédier à ce défaut, alors le Contractant pourra, s'il le souhaite, suspendre ses obligations au titre du présent Contrat jusqu'à ce que lui, le Contractant, a reçu le paiement de ces sommes et des intérêts y afférents.

Si le retard susvisé dépasse quatre-vingt-dix jours (90) jours à compter de la date d'échéance, alors le Contractant, même s'il a choisi de suspendre les travaux comme indiqué ci-dessus, aura le droit de résilier le présent Contrat moyennant notification écrite à la CICOS.

Au cas où le défaut de paiement serait lié aux difficultés de transfert des sommes par la banque les deux parties envisageront un autre mode de paiement que le virement bancaire.

Article 12 – Défaillance du Contractant

12.1 Définition du défaut

Le Contractant sera réputé défaillant dans les cas suivants si :

- Le Contractant est déclaré, soit par sa propre demande, soit par ordonnance de tout tribunal compétent, déclaré insolvable ou en faillite ;

- Le Contractant dépose une demande volontaire de redressement et/ou de réhabilitation ou cherche un arrangement avec les créanciers ;

- Un séquestre, syndic ou liquidateur du Contractant est officiellement nommé ;

- La baleinière devient, avant la livraison, une perte totale, ou est considéré comme tel par les Parties et l'article 13, paragraphe 2 s'applique ;

- Le Contractant, sans accord écrit préalable de la CICOS, retire la baleinière du Chantier ou cède, tout ou partie de ses obligations, en dehors des conditions prévues au présent Contrat ;

- Le matériel et l'équipement du Contractant, ou des pièces appartenant à la baleinière, sont saisis ou grevés de dettes contractées ou de réclamations contre le Contractant (non contestées en temps opportun et de manière légale par le Contractant) et ces événements ont un effet significatif sur le l'achèvement de la baleinière.

12.2 Conséquences de la défaillance

## En cas de manquement du Contractant tel que prévu au paragraphe 1 du présent Article, la CICOS peut résilier le présent Contrat en signifiant au Contractant une notification écrite de résiliation ou de résolution, auquel cas le Contractant remboursera sans délai  à la CICOS l'intégralité des acomptes versés par la CICOS conformément à l'article 10 ci-dessus.

## Lors d'un tel remboursement par le Contractant à la CICOS, chacune des Parties sera immédiatement et complètement libérée de toutes les obligations, devoirs et responsabilité réciproques prescrits par le présent Contrat.

À la résiliation du présent Contrat par la CICOS comme indiqué ci-dessus et à la réception par la CICOS du remboursement applicable ainsi que des intérêts éventuels, le Contractant peut vendre la baleinière avant ou après l'achèvement et conserver le produit.

Article 13 - Assurance, indemnité

13.1 Etendue de la couverture d’assurance du Contractant

A partir de la pose de la quille, mais en tout état de cause dès l'embarquement des machines principales sur la baleinière, jusqu'à la livraison de la baleinière à la CICOS, le Contractant conservera, à ses frais et dépens, la coque de la baleinière et tous machines, matériaux, équipements, accessoires assurés en vertu d'une police des risques du chantier conformément aux «Clauses de l'Institut pour les risques du chantier» auprès d'une compagnie d'assurance réputée ou de souscripteurs avec la CICOS en tant que co-assurée. L'assurance couvrira en outre les essais sur le fleuve.

Une copie de l’évaluation des risques doit être fournie par le contractant à la CICOS.

Le montant de cette couverture d'assurance ne pourra être inférieur au montant déjà payé tel qu'indiqué à l'article 10 ci-dessus.

13.2 Affectation des indemnités (sommes recouvrées)

Si la baleinière est endommagée avant la livraison à la CICOS et si un tel dommage ne constitue pas une perte totale réelle ou implicite de la baleinière en vertu des polices d'assurance prévues aux présentes, le Contractant affectera tout montant recouvré en vertu des polices d'assurance à la réparation du dommages susmentionnés à la satisfaction de la CICOS et des Représentants, sans remarques, exceptions ou recommandations.

Dans le cas où la baleinière est considérée comme une perte totale réelle ou convenue, la CICOS peut exiger du Contractant, dans un délai maximum de quarante-cinq jours après la date à laquelle la baleinière a été considérée comme une perte totale réelle ou convenue de confirmer le présent Contrat, auquel cas le montant recouvré au titre des polices d'assurance sera affecté à la reconstruction et/ou à la réparation de la baleinière et le Contractant reconstruira et/ou réparera la baleinière conformément aux termes du présent Contrat et des Spécifications, à condition que toutefois, que si la livraison ne peut être effectuée dans le délai dûment prorogé en raison du Retard Autorisé, tel que prévu à l'Article 7 des présentes, les Parties conviendront mutuellement d'une date de livraison acceptable et/ou d'une modification d'autres termes ou conditions dans ce contrat,

13.3 Interprétation

Les Parties aux présentes acceptent que la validité et l'interprétation du présent Contrat et de chacune de ses clauses et Parties aux présentes soient régies conformément au droit du pays.

Le présent Contrat, ainsi que toutes les annexes jointes, constitue l'intégralité de l'accord entre les Parties aux présentes.

13.4 Litiges

Les Parties s'efforceront de régler d'un commun accord les litiges nés du présent Contrat.

Les parties conviennent de soumettre à la Société de classification tous les différends sur des questions techniques découlant de la fabrication de la baleinière, de ses machines et de son équipement, ou concernant la qualité des matériaux ou la fabrication de celui-ci ou sur celui-ci.

Toutefois, dans le cas où un différend ne peut être réglé comme ci-dessus, le différend susmentionné sera réglé définitivement devant le Ministère des Affaires Etrangères du pays bénéficiaire selon les règles d'arbitrage les plus récentes, par un ou trois arbitres désignés conformément auxdites règles.

La partie souhaitant un tel arbitrage signifiera à l'autre partie un avis écrit de son désir, précisant la ou les questions à arbitrer et nommant l'arbitre choisi par elle.

Toute décision ou sentence sera notifiée immédiatement par écrit à la CICOS et au Contractant.

La décision ou la sentence des arbitres sera définitive, sans appel et contraignante pour les deux Parties aux présentes, les Parties renonçant par avance et en tout état de cause au droit d'appel contre la décision ou la sentence.

L'exécution de la décision ou de la peine, le cas échéant, peut être soumise au tribunal compétent.

Article 14 – Taxes et impôts

Tous les impôts, droits, prélèvements, redevances et timbres fiscaux qui pourraient être imposés ou perçus dans le pays dans le cadre de l'exécution du Contrat par le Contractant et ses représentants ou ses sous-traitants seront à la charge du Contractant (Cf. Annexe IV du DAO relatif au régime fiscal et douanier des Etats ACP).

Article 15 – Brevets, marques, droits d’auteur

Les machines et équipements de la baleinière doivent porter le numéro de brevet, les marques ou les noms commerciaux des fabricants.

Le Contractant défendra et dégagera la CICOS de toute responsabilité de brevet et/ou réclamations de contrefaçon de brevet de toute nature ou sorte, y compris les coûts et dépenses pour, ou à cause de toute invention brevetée ou brevetable faite ou utilisée dans l'exécution de ce Contrat et y compris également les frais et dépens du litige, le cas échéant.

Rien de ce qui est contenu dans les présentes ne doit être interprété comme transférant des droits de brevet ou de marque ou des droits d'auteur sur l'équipement couvert par le présent contrat et tous ces droits sont expressément réservés aux propriétaires véritables et légitimes de ceux-ci.

L'indemnité du Contractant ci-dessus ne s'étend pas aux équipements ou pièces fournis par la CICOS au Contractant, conformément à l'article XV ci-dessus.

La CICOS conserve seule tous les droits sur les Spécifications, plans et dessins d'exécution, descriptions techniques, calculs, résultats des tests et autres données (informations et documents concernant la conception et la construction de la baleinière).

Article 16 – Identification des équipements etc.

Toutes les pièces, matériaux, machines et équipements affectés à la construction de la baleinière doivent être, dans la mesure du possible, identifiés comme appartenant bien à la baleinière en étant clairement marqués soit du numéro de coque, soit d'autres marques ou symboles d'identification appropriés.

Article 17 – Limitation de responsabilité

Aucune des Parties ne sera responsable envers l'autre partie en vertu d'une responsabilité contractuelle, délictuelle ou autre de quelque manière que ce soit et quelle qu'en soit la cause, pour toute perte de revenus, perte de profit, contrats commerciaux, revenus ou économies anticipées ou perte de temps dans l'exploitation de la baleinière. et/ou tout autre bien de la CICOS ou tout dommage consécutif, direct ou indirect et/ou spécial et/ou dommage de quelque nature que ce soit.

Article 18 – Adresses pour la correspondance

Adresse CICOS : ………………………………………………

Adresse Contractant : ………………………………………….

Article 19 – Date d’application et d’entrée en vigueur du contrat

Le présent Contrat entrera en vigueur lorsque toutes les conditions suivantes auront été remplies

- Signature du présent Contrat par les représentants dûment habilités des deux Parties ;

- Réception du premier acompte conformément à l'article 10 du présent Contrat sur le compte bancaire du Contractant.

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de signature du présent Contrat, le présent Contrat n'entrera pas en vigueur et sera considéré comme n'ayant jamais été conclu ; auquel cas aucune obligation quelle qu'elle soit ne subsistera entre les parties

En foi de quoi, les parties aux présentes ont fait signer le présent Contrat par leurs mandataires

Nom: 							Nom:

Titre:          							Titre:

Fait en trois exemplaires